## Slide 1
SEMANA ORÇAMENTÁRIA DA UFOPA
Pró-Reitoria de Planejamento
Oficina de Acompanhamento Orçamentário para Contratos
Planejamento, Controle e Execução com Eficiência

## Slide 2
OBJETIVOS DA OFICINA
Capacitá-los para o planejamento orçamentário de contratos eficiente e eficaz, alinhado às prioridades institucionais e à legislação
Apresentar o PGO de Contratos e Cronograma de Desembolso aprovados para 2025
Apresentar ferramentas práticas para planejamento, controle e acompanhamento orçamentário de contratos
Promover a melhoria contínua na gestão orçamentária para maior eficiência e transparência.
Estimular a troca de experiências por meio de casos práticos e soluções coletivas.

## Slide 3
MÓDULOS
Módulo 1:
  Histórico de Destinação Orçamentária para Contratos
  Planejamento e replanejamento de contratos
  Alterações contratuais
  Fluxo do Planejamento de Contratos na Ufopa
  Ferramenta de Planejamento de Contratos
Módulo 2:
  PGO de Contratos 2025 Aprovado e Cronograma de Desembolso
Módulo 3:
  Ferramentas e práticas para monitorar e ajustar orçamentos
ATENÇÃO: Troca de experiências  COMPARTILHEM!

## Slide 4
Quem sou eu
Polianne Almeida
Contadora na Ufopa desde 2014
De 2015 a 2019 fui Coordenadora de Contratos
De 2019 a 2022 fui Coordenadora de Acompanhamento
Atualmente, “coordeno” a elaboração e funcionamento dos relatórios e painéis de controle e gerenciamento orçamentário da Ufopa.

## Slide 5
O que vamos estudar?
Dê o seu melhor, independentemente se você está no lugar que gostaria de estar.
Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens.
Cl 3:23

## Slide 6
O que vamos estudar?
O GRANDE ORÇAMENTO!

## Slide 7
Histórico Orçamento Contratos
*Exceto Recursos Próprios e Pessoal
Chart: Histórico de Destinação Orçamentária para Contratos
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Custeio Total* | 37447747 | 44352710 | 43483315 | 48396641
Contratos | 24442009 | 25660177.18 | 29456589.66 | 29743877

## Slide 8
Planejamento de Contratos
E é por esse contexto histórico grandioso que é importante elaborar um planejamento que seja não só eficiente, mas também eficaz.
“É justo que muito custe, o que muito vale”
  Eficiência é fazer algo da melhor maneira possível, usando o mínimo de recursos (tempo, dinheiro, energia). Ou seja, é fazer certo.
  Eficácia é alcançar o objetivo, independentemente de como foi feito. Ou seja, é fazer o que precisa ser feito.
Eficiência + Eficácia =

## Slide 9
Planejamento de Contratos
E é por esse contexto histórico grandioso que é importante elaborar um planejamento que seja não só eficiente, mas também eficaz.
  Eficiência é fazer algo da melhor maneira possível, usando o mínimo de recursos (tempo, dinheiro, energia). Ou seja, é fazer certo.
  Eficácia é alcançar o objetivo, independentemente de como foi feito. Ou seja, é fazer o que precisa ser feito.
Eficiência + Eficácia = EFETIVIDADE

## Slide 10
Planejamento de Contratos
Para alcançar a efetividade, o planejamento deve ser construído com base em uma análise cuidadosa e detalhada de todas as possibilidades, tanto positivas quanto negativas.
Um planejamento bem estruturado considera reflexões profundas  Método 5w2h  perguntas estratégicas e direcionadoras nessas reflexões, quais sejam:
Essas perguntas guiam a construção de um planejamento robusto, que permite antecipar desafios, minimizar riscos e aproveitar oportunidades, garantindo maior eficiência e adaptabilidade no cumprimento dos objetivos traçados.
WHAT
O que será feito?
WHY
Porque será feito?
WHERE
Onde será feito?
WHEN
WHO
Quando será feito?
HOW
Quem fará?
HOW MUCH
Como será feito?
Quanto custará?

## Slide 11
Planejamento de Contratos
PREVISÃO E REFLEXÃO
planejamento estratégico é um exercício de antecipação
OBJETIVOS E PRIORIZAÇÃO
é importante ter clareza nos objetivos e nas prioridades
ANÁLISE DE RISCOS E CONSEQUÊNCIAS
identificar riscos e avaliar os impactos de decisões futuras
FLEXIBILIDADE E ADAPTAÇÃO
mesmo com um planejamento bem estruturado, ajustes e adequações são necessários
Peter Drucker, enfatizou em várias de suas obras a importância do planejamento estratégico como um processo de reflexão e análise profunda para alcançar resultados eficientes e eficazes. E abaixo algumas das etapas citadas em suas obras que são importantes para a elaboração de um bom planejamento:
"O planejamento estratégico não trata de decisões futuras. Ele lida com o futuro das decisões presentes."

## Slide 12
Planejamento de Contratos
O objetivo do planejamento orçamentário de contratos é garantir que os recursos estejam alocados corretamente, de modo que o contrato seja executado sem interrupções financeiras.
O planejamento deve ser baseado em estudos prévios, como estimativas de custos e prazos, levando em conta fatores como repactuações, reajustes e possíveis aditivos contratuais.
A base do planejamento é garantir que os recursos sejam suficientes para a execução do contrato conforme o previsto.
Mas sabemos também que o Planejamento não é estático e é por isso que existe o que chamamos de REPLANEJAMENTO.

## Slide 13
Replanejamento de Contratos
O replanejamento orçamentário  necessidade de ajustes no orçamento inicial  planejamento inicial inadequado (erro de cálculo ou por mudanças nas condições do contrato), imprevistos ou mudanças no cenário contratual  alterações nos custos, alterações nos prazos de execução ou a inclusão de novos elementos no contrato (como prorrogações ou aditivos).
O replanejamento envolve uma nova análise do orçamento, ajustes nas previsões de gastos e, muitas vezes, uma reavaliação dos cronogramas financeiros.
Planejamento é feito antes do início da execução do contrato. O planejamento é prospectivo.
O replanejamento ocorre ao longo da execução, quando há necessidade de ajustes devido a mudanças no cenário. o replanejamento é corretivo.

## Slide 14
Replanejamento de Contratos
Importância da Comunicação com a Diplan
É essencial que qualquer replanejamento seja comunicado de maneira clara, objetiva e tempestiva, à Diplan pois isso:
  Garante a conformidade: O alinhamento com as diretrizes institucionais e os limites orçamentários estabelecidos.
  Evita conflitos: Facilita o ajuste do orçamento global da instituição, evitando sobreposição de prioridades ou alocação inadequada de recursos.
  Proporciona transparência: Mantém um registro formal das alterações realizadas, o que fortalece a transparência e a credibilidade da gestão.
  Possibilita ajustes globais: Replanejamentos em contratos específicos podem demandar reestruturação em outros setores ou contratos interligados.

## Slide 15
Replanejamento de Contratos
Adendos aos Replanejamentos:
Replanejamentos frequentes podem apontar problemas que precisam ser diagnosticados e solucionados para melhorar a eficiência do processo de gestão orçamentária.
Se os replanejamentos estão acontecendo com frequência, é fundamental revisar os processos de planejamento para identificar lacunas e implementar melhorias.
Embora os replanejamentos devam ser minimizados, quando realmente necessários, devem seguir boas práticas para reduzir seus impactos.
é essencial que cada replanejamento seja visto como uma oportunidade para refletir e ajustar o processo de planejamento inicial, transformando falhas em aprendizado e promovendo uma gestão orçamentária cada vez mais eficiente, eficaz e alinhada aos objetivos institucionais.

## Slide 16
Alterações Contratuais
Reajustes
Os reajustes são alterações automáticas ou periódicas que visam atualizar o valor do contrato com base em índices previamente estabelecidos. Seu objetivo é compensar a perda do poder aquisitivo da moeda, mantendo o equilíbrio econômico-financeiro inicialmente pactuado.
  Características:
  Geralmente, os reajustes são baseados em índices econômicos oficiais, como o INPC, IPCA ou outro específico do setor.
  São aplicáveis em contratos com duração superior a 12 meses.
  Não envolvem negociação entre as partes, pois os critérios já estão definidos no contrato.
  Cuidados:
  Verificar a cláusula de reajuste no contrato e o índice definido.
  Considerar o impacto no orçamento para o ano seguinte ao estimar os custos.
  Exemplo:
  Contrato de impressão e reprografia

## Slide 17
Alterações Contratuais
Repactuações
As repactuações são ajustes no valor do contrato, mas diferentemente dos reajustes, baseiam-se na recomposição de custos efetivos, principalmente em contratos de mão de obra contínua.
  Características:
  Estão ligadas a aumentos de custos decorrentes de acordos coletivos de trabalho, como reajustes salariais ou mudanças em benefícios obrigatórios.
  São mais comuns em contratos de serviços que envolvem dedicação exclusiva de trabalhadores, como limpeza e vigilância.
  Exigem análise detalhada da planilha de custos do contrato para comprovar o impacto.
  Cuidados:
  Analisar as convenções coletivas que impactam o contrato.
  Garantir que a documentação apresentada justifique o aumento solicitado.
  Avaliar o impacto no orçamento e, se necessário, ajustar o planejamento financeiro.
  Exemplo:
  Um contrato de limpeza urbana previa R$ 1.500 por funcionário com base no salário mínimo vigente. Após o novo acordo coletivo, o salário foi reajustado para R$ 1.650, gerando um pedido de repactuação para refletir esse custo adicional.

## Slide 18
Alterações Contratuais
Aditivos Contratuais
Os aditivos contratuais são alterações formais nos contratos, podendo ou não gerar ônus financeiro. Eles são utilizados para atender situações imprevistas ou ajustar condições previamente pactuadas.
Com Ônus: Quando a alteração resulta em aumento ou redução de custos para a administração.
  Exemplos:
    Inclusão de novos serviços.
    Aumento do escopo contratual, como ampliar o número de vigilantes em um contrato de segurança.
    Extensão do prazo contratual com custos adicionais.
Sem Ônus: Quando a alteração não gera impacto financeiro.
  Exemplos:
    Prorrogação do prazo sem custos adicionais.
    Alteração de cláusulas administrativas que não envolvem valores, como mudança de local de prestação do serviço.

## Slide 19
Fluxo do Planejamento de Contratos
Preparação das bases de Planejamento de Contratos
PCA – Plano de Contratação Anual da UFOPA
Base de dados Contratos
Solicitação de Informações para as Unidades
Ofício inicial unidades (Planilha)
Reuniões unidades
Propostas de Contratos PGO
Consolidação Proposta
1ª. Versão da Proposta
Modelo de Planilha Unidades
Proposta prévia unidades
Ajustes unidades
Revisão

## Slide 20
Fluxo do Planejamento de Contratos
CRONOGRAMA DO PLANEJAMENTO DE CONTRATOS 2025 |  |  |  | 
Etapas | Início | Término | Realizado % | Status
Preparação das bases de Planejamento de Contratos | 02/09/2024 | 04/09/2024 | 100 | 
Consultar no sítio Portal Nacional de Contratações Públicas (pncp.gov.br) o PCA – Plano de Contratação Anual da UFOPA do exercício 2025 (estará disponível somente em 2025) | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 100 | Concluída
Elaboração Base de contratos incluindo todas as categorias, UGRs, demandas fixas e variáveis | 02/09/2024 | 04/09/2024 | 100 | Concluída
Solicitação de Informações para as Unidades | 04/09/2024 | 16/09/2024 | 100 | -
Envio do ofício às unidades com orientações gerais para o planejamento por setor (agendar a reunião para as Unidades Sinfra, CTIC e CCC) | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 100 | Concluída
Agendar reuniões com: Sinfra, CCC, CTIC. | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 100 | Concluída
Período de preparação dos planejamentos pelas unidades. | 05/09/2024 | 11/09/2024 | 100 | Concluída
Reunir com CCC | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 100 | Concluída
Reunir com CTIC | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 100 | Concluída
Reunir com SINFRA | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 100 | Concluída
Período para as unidades ajustarem a proposta e enviar a primeira proposta à Diplan | 12/09/2024 | 16/09/2024 | 100 | Concluída
Propostas de Contratos 2025 | 17/09/2024 | 18/09/2024 | 100 | 
Perído de Consolidação da 1ª versão da proposta | 17/09/2024 | 17/09/2024 | 100 | Concluída
Entrega da Primeira versão da Proposta | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 100 | Concluída
% Conclusão |  |  | 100 | 

## Slide 21
Ferramenta de Planejamento de Contratos
Preenchimento da Planilha  Orientações Simplificadas
Células Amarelas:
  Apenas as células amarelas devem ser preenchidas.
  Se houver dúvidas, siga as orientações específicas de cada coluna.
Contratos por Demanda
  Coluna "Ações Planejadas":
    Detalhar as ações planejadas para cada mês, conforme o planejamento da unidade.
    Informar a ordem de prioridades das ações, no campo de observações/justificativas, preferencialmente na linha do mês de dezembro.
Novos Contratos
  Categoria "4. Novos Contratos":
    Preencha os campos amarelos com as informações de novas contratações.
    Essas demandas serão avaliadas quanto à viabilidade e disponibilidade orçamentária.
    Lembre-se de que novos contratos devem constar no PAC

## Slide 22
Ferramenta de Planejamento de Contratos
Execução Orçamentária e Financeira (dados do ano anterior)
  Os valores na coluna já estão preenchidos conforme a execução do ano anterior
  Contratos fixos: Contemplam os valores liquidados ou valores fixos ajustados (reajustes/repactuações).
  Contratos por demanda: Valores baseados na média de execução ou liquidação do ano anterior.
  Contratos iniciados no 2º semestre: Valores refletem o replanejamento realizado pela unidade.
Reajustes e Repactuações
  Coluna "Reajuste/Repactuação do Contrato (Projeção em R$)":
    Informe o valor estimado do reajuste ou repactuação, conforme o contrato.
    Caso não tenha dados concretos, consulte:
      Sindicatos das categorias de trabalhadores terceirizados.
      Use como referência os valores repactuados no ano anterior, se necessário.
    Se o valor for zero, o contrato:
      Não gera impacto orçamentário (despesa por demanda).
      É irreajustável conforme previsto contratualmente.

## Slide 23
Orçamento Aprovado 2025
Categoria PGO | PGO 2025 (R$)
Contratos - Despesas Fixas | 15.457.412,21
Contratos - Despesas Variáveis | 11.312.295,29
Contratos - Despesas Fixas e Variáveis | 2.825.250,99
Novos Contratos 2025 | 148.918,42
Total Geral | 29.743.876,91

## Slide 24
Orçamento Aprovado 2025
Contratos - Despesas Fixas | 15.457.412,21
Limpeza | 5.304.000,00
Agente de Portaria | 4.734.690,36
Vigilância Armada | 3.914.765,28
Almoxarife e Carregadores | 373.122,35
Trabalhadores Rurais Fazenda | 272.039,40
Biblioteca Virtual | 213.380,03
Mão de obra cerimonial | 194.035,20
Sistemas SIG - Termo UFRN | 177.431,27
Seguro dos Veículos Institucionais | 131.247,63
Plataforma Stela Experta | 49.282,38
Ferram. Student Licence-Core Skills | 30.000,00
Solução de Gerenciam. de Demandas | 20.000,00
Ferramenta de Banco de Preços | 14.950,00
Normas Abnt | 13.950,87
Sistema Web-Gestão Tributária/GT-Fácil | 11.988,00
Manut.Sistema de Segurança (antifurto) | 2.529,44
Contratos - Despesas Fixas e Variáveis | 2.825.250,99
Manutenção de Refrigeração | 1.223.801,22
Motoristas | 1.020.000,00
Manutenção de Elevadores | 408.037,50
Impressão e Reprografia | 173.412,27
Novos Contratos 2025 | 148.918,42
Exames Periódicos dos Servidores | 50.000,00
Internet | 49.233,30
Software Antiplágio | 22.203,70
Starlink | 20.712,72
Licença Figma | 5.085,00
Portainer.io | 841,85
25 licenças do GITLAB | 841,85

## Slide 25
Contratos - Despesas Fixas R$ 15.457.412,21 |  |  | 
Energia Elétrica | 5.496.000,00 | Telefonia | 73.548,00
Manutenção Predial/Elétrica | 3.048.048,81 | Cerimonial de Eventos na Sede | 59.004,03
Cabeamento Metálico | 650.000,00 | Aquisição de Combustíveis | 46.044,00
Manutenção Prev./Corretiva de Veículos | 560.000,00 | Seguro dos Estudantes | 41.760,00
Serviços de Soluções Ambientais | 264.346,66 | Transporte Intermunicipal de Cargas | 40.800,00
Manutenção de Extintores | 236.597,40 | Treinamento de Brigada de Incêndio | 40.000,00
Manutenção Barco Abaré | 160.000,00 | Publicidade Legal e Eletrônica | 18.517,20
Manutenção Predial/Elétrica (Ações de Sustentabilidade) | 156.000,00 | Travessia Fluvial de Veículos | 15.864,00
Manutenção Predial/Elétrica (Ações de Acessibilidade) | 156.000,00 | Postagens | 11.676,00
Manut. de Equipamentos Laboratoriais | 150.000,00 | Fornecimento de água | 8.089,20
Serviço de avaliação de produtos químicos | 75.000,00 | Certificado Digital A3 em Nuvem | 5.000,00
Orçamento Aprovado 2025

## Slide 26
Cronograma de Desembolso
Cronograma de Desembolso de Contratos 2025
  Janeiro a Abril – até 31/03 (aprovação da Loa  duodécimos)
  Maio a Agosto – até 31/05
  Setembro a Dezembro – até 31/09
Critério de Distribuição: Previsão de gasto médio mensal.
Desafios:
  depende de limites de empenhos
  em algumas situações, mesmo após a distribuição do orçamento é necessário recolher para atender algumas situações imprevistas ou fazer ajustes no cronograma

## Slide 27
Cronograma de Desembolso
Cronograma Pré-Estabelecido:
  Os contratos seguirão um cronograma previamente estabelecido. É fundamental observar os prazos para envio do processo à DIPLAN (Ofício circular com os prazos serão enviados)
Ordem de Utilização do Orçamento:
  Saldo de Empenhos de RAP (Restos a Pagar)
  Saldo de Empenhos do Exercício (Recursos de TED/Emenda)
  Saldo de Empenhos do Exercício (Recursos de LOA)
Insuficiência Orçamentária:
  Contratos com orçamento insuficiente serão analisados mediante solicitação formal.
  O processo deve detalhar os valores necessários para a liquidação da despesa.

## Slide 28
Cronograma de Desembolso
Orientações e Responsabilidades
Ajustes para o 2° Desembolso:
  Baseados em alterações contratuais ou médias de execução no 1° semestre de 2025 (para despesas variáveis).
Solicitação de Orçamento:
  Deve ser feita no "Formulário de Solicitação de Estrutura Orçamentária” e enviado por processo digital.
Responsabilidades dos Gestores:
  Observar os limites aprovados no PGO para não comprometer demais ações institucionais.
  Proibição de Despesas sem Empenho: É vedado realizar qualquer despesa sem o prévio empenho orçamentário.
  Necessidades adicionais devem ser enviadas com antecedência para análise da DIPLAN.

## Slide 29
Ferramentas de Controle e Acompanhamento
Painel de Execução Anual (acesse aqui)
Modelo de Controle Orçamentário de Contratos
Modelo utilizado internamente pela Diplan para Controle e Acompanhamento
Tesouro Gerencial e Excel (tabelas dinâmicas)

## Slide 30
Mensagem
"Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia.”
William Edwards Deming

## Slide 31
Troca de Experiências sobre o Planejamento , Execução, Controle e Acompanhamento de Contratos
  Uma situação de planejamento que foi feito e não deu certo e o que você como fiscal fez para contornar?
  Uma situação que por conta de falta de controle do orçamento de contratos, teve um problema no empenho ou no pagamento? Qual lição aprendida?
  Uma situação de sucesso do Planejamento de um contrato, que por conta de um bom planejamento algum projeto teve sucesso na Ufopa?
  Traga um modelo de controle orçamentário de contratos para os outros participantes conhecerem.
  Alguma vez, o cronograma de desembolso não foi suficiente para atender a um contrato essencial? O que foi feito nesse caso?
  Existe alguma prática na sua unidade que poderia ser compartilhada e implementada por outras áreas?
  Se pudesse implementar uma única melhoria nos processos de gestão de contratos, qual seria?